新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統租賃契約書(草案)

出租機關：新竹市政府（以下簡稱甲方）

承 租 人：					  （以下簡稱乙方）

雙方同意依誠信原則並共同遵守，簽訂市管公有房地設置太陽光電發電系統租賃契約如下：

- 租賃範圍及條件：

- 指於不影響原定用途情形下，可供設置太陽光電發電系統之建物，詳「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統公開標租案租賃標的候選清冊」，乙方應自租賃標的候選清冊內或參與標租之管理單位同意場址，挑選並評估合適場址設置，據以完成標租系統設置容量。

- 乙方應於投標前自行赴現場勘察，瞭解房地現況，並詳閱投標須知、新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法、契約書草案及相關附件，投標、開標或得標後不得以任何理由提出抗辯。凡參與投標者，均視已對招標各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。

- 前項房地之租用，不得違反新竹市市有財產管理自治條例、民法、建築管理及其他法令之規定。

- 為使甲方有效管理太陽光電發電系統設置現況，乙方應於申請經濟部能源局（以下簡稱能源局）再生能源發電設備同意備案前，填妥租賃標的清單設置容量及設置面積，並經房地管理機關用印後，將該清單一式三份行文至甲方審核備查。由乙方和房地管理機關各執一份，餘由甲方存執。

- 前項租賃標的清單應包含下列內容：

  - 房地管理機關及聯絡窗口。

  - 建物或土地現況。

  - 設置地址。

  - 設置容量。

  - 設置建築物或土地之坐落地號。

  - 設置建築物之建號。

  - 設置面積。

  - 其他經甲方認為應載明之事項。

- 廠商設置之太陽光電發電設備應符合下列條件之一：

  - 全數採用當年或前一年度經經濟部能源局「優質太陽光電產品評選活動」（金能獎），評選合格廠之太陽光電模組產品。

  - 全數採用經濟部標準檢驗局檢驗合格之高效率類型太陽光電模組產品。

- 租賃期間

- 自契約生效日（民國   年   月   日）起算至民國   年   月   日止(計119個月)，租期屆滿時，租賃關係即行消滅，甲方不另通知。

- 乙方具有本案之優先議約權，於租賃期間內未重大違反契約且有意繼續租賃者，至遲應於租期屆滿3個月前，向甲方提出換約續租申請；逾期未申請者，視為無意續租。

- 乙方未辦理續約仍繼續使用，應繳納使用補償金，並不得主張民法第451條之適用及其他異議。

- 甲方辦理續租申請時，應注意下列事項：

  - 租賃年限：自原租賃期間屆滿次日起算9年11個月。

  - 如同意續租，則經營年租金依原售電回饋百分比計算，以作為續租條件。

- 租賃條件

- 於契約生效之日起算至180日曆天內，應在租賃標的候選清冊中擇出10個以上標的進行施作。惟乙方應於契約生效之日起算至730日曆天內，完成標租系統設置容量。未能依上述期間設置完成，每逾一日未完成應設置容量及標的量，按日收取第八條第2項及第3項規定之懲罰性違約金 x (1/365)，但因無法歸責於乙方之情形，致無法如期完成標租系統設置容量者，經甲方同意後得予以展延。

- 租賃標的候選清冊全部標的及參與標租之管理單位同意場址皆無法滿足標租系統設置容量，則以其實際上系統設置容量為最終結案量，惟乙方應依第八條第3項規定繳納懲罰性違約金。

- 如設置地點具改建計畫或原定有其他用途或標的物設置太陽光電發電系統及併聯台電電網等工程經公正第三方證明確有安全疑慮或其他無法歸責於乙方之情形，且租賃標的候選清冊全部標的皆無法滿足標租系統設置容量，經本府審核通過確定無法施作得扣除設置容量。前揭所稱公正第三方，係由土木技師公會、結構技師公會或建築師公會等相關專門技術職業公會擔任。

- 房地使用限制

- 本租賃契約出租之房地僅限作為設置太陽光電發電系統使用，不得供任何其他用途，若乙方違反本使用用途規定，經甲方定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得終止租賃契約，並沒收已繳交之履約保證金或其餘額。

- 乙方於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，應於上開期日起3個月內自行拆除太陽光電發電系統並返還承租房地；未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電系統所有權，並由甲方自行處理，拆除設備費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。

- 租賃期間有關建物安全維護、太陽光電發電系統設備維護管理及公共安全意外之防護均由乙方負責。其造成人員傷亡、財物毀損或甲方建物、設備受損，應由乙方全權負責，若因而造成甲方被訴或被求償者，乙方應賠償甲方所受一切損害（含所有訴訟費、律師費及其他必要費用），其損害金額得自履約保證金或其餘額中扣除，不足部分再向乙方求償。

- 乙方在租賃範圍內屋頂設置太陽光電發電系統，應由乙方出資興建，計算建物之結構及承載力並加強其防颱設計及防漏功能，不得影響建物之結構安全及造成屋頂毀損滲漏。租賃期間所發生之侵權、環保、人員傷亡、意外事件等，均由乙方自行處理，與甲方無涉；若因而致甲方損害者，甲方得就損害金額請求乙方賠償，其損害金額得自履約保證金或其餘額中扣除，不足部分再向乙方求償。

- 乙方非經甲方同意，不得將租賃空間轉讓第三人，亦不得轉租、轉借或以其他名義供第三人使用。

- 乙方對租賃物應盡善良保管責任，如因故意、過失或施工不良，致房地及其他設備損毀時，願負一切損害賠償責任，絕無異議，其損害金額得自履約保證金或其餘額中扣除，不足部分再向乙方求償；其需修繕者，亦同。

- 租賃期間契約出租之房地，如遇甲方或房地管理機關發現有耐震或結構補強或防水或隔熱或其他工程之需，須遷移或拆除該太陽光電發電系統，乙方應無償配合，俾利工程遂行，並俟工程完工後再予復原，若乙方違反本項規定，經甲方定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得終止租賃契約，並沒收已繳交之履約保證金或其餘額。

- 乙方施工及維護時應依「施工及維護期間注意及配合事項」辦理，維護公務辦公或校園教學品質及安全。

- 本租賃契約標租房地原屬免課徵房屋稅及地價稅，倘因出租收益而衍生之相關賦稅，雙方同意由乙方負擔。

- 經營年租金計算方式

- 經營年租金為含稅之售電收入(元)乘以售電回饋百分比(%)，惟每場址最低經營年租金(元)不得低於1,100度/kWp之售電收入乘以售電回饋百分比(%)。

- 售電收入由乙方向臺灣電力公司申請每月回售電價總收入（含稅）之證明，以計算每期總發電售出所得價款。

- 經營年租金繳納方式

- 1.分兩期繳納。

          - 經營年租金應於契約生效日起算。乙方應於每年的1月1日至31日與7月1日至 31日期間內，依第六條製作前1年7月至12月與該年1月至6月經營年租金繳納明細表並經會計師簽章後掛號郵寄(以郵戳為憑)至甲方。

          - 甲方應於收到經營年租金繳納明細表後，開立繳款通知單予乙方，乙方應於繳款通知單寄出當日(以郵戳為憑)起30日內至指定處所繳納該期經營年租金。乙方未收到繳款通知單者，應自動洽甲方補單繳納；乙方未補單致經營年租金逾期未繳，視逾期違約，應加收逾期違約金。

- 乙方於承租期間內地址變更時，應即書面通知甲方更正，如未通知，致甲方依租賃契約所載地址寄發繳款通知單被退回，且未於繳費期限前通知甲方另行補寄新址，視同逾期違約，應加收逾期違約金。

- 上述經營年租金，如乙方於繳納期限內未繳納，甲方應依逾期違約金計算方式，開立逾期違約金繳款單，乙方應於甲方指定期限內繳納完畢。如該期經營年租金逾期達4個月並經甲方催告乙方限期繳納，逾期仍未繳納者，甲方得終止契約。

- 逾期違約金及懲罰性違約金計算方式

- 每期經營年租金逾期時，應依下列各款加收逾期違約金：

1.逾期繳納未滿1個月者，照欠額加收百分之二。

2.逾期繳納在1個月以上未滿2個月者，照欠額加收百分之四。

3.逾期繳納在2個月以上未滿3個月者，照欠額加收百分之八。

4.逾期繳納在3個月以上者，一律照欠額加收百分之十。

- 未能於本租賃契約第3條規定期間內完成10個以上標的量時，甲方應依下列公式計算違約金，以作為乙方之懲罰性違約金：【(10-實際設置標的量)/10】x履約保證金。

- 若因可歸責乙方之事由，於租賃期滿第730天日曆天未達標租系統設置容量，甲方應依下列公式計算違約金，以作為乙方之懲罰性違約金：【(標租系統設置容量(__MWp)-不可歸責系統設置容量-實際系統設置容量)/標租系統設置容量(__MWp)】x履約保證金。惟不可歸責系統設置容量不得超過標租系統設置容量10%。

- 每場址經營年租未達1,100度/kWp之售電收入(元)乘以售電回饋百分比(%)時，乙方應於第二期經營年租金補足，未依第六條規定繳交經營年租金，視同違約，其經營年租金差額將從履約保證金扣除。

- 履約保證金

- 本租賃契約應繳交履約保證金計算如下：

履約保證金：標租系統設置容量    (MWp)×1,000（kWp）×3,000元。

（即每1kWp標租系統設置容量履約保證金為3,000元）

標租系統設置容量        MWp，應繳交履約保證金        萬元。

- 乙方應繳之履約保證金，應於決標日之次日起20日內（即民國  年  月  日以前，末日為例假日者順延至最近辦公日），自行選擇以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、設定質權之金融機構定期存款單（期滿應自動轉期）、無記名政府公債、郵政匯票，廠商若以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、保險公司之連帶保證保險單或銀行之書面連帶保證方式繳納履約保證金，其有效期應至少長90日。【需將履約保證金分為2份，每份為履約保證金二分之ㄧ金額，以利後續退還作業(若押標金已抵繳履約保證金，則其中一份為履約保證金二分之ㄧ金額扣除押標金後得之。)；若以現金繳納，需將履約保證金存入甲方專戶內，由甲方開立收據予乙方。專戶名稱：新竹市政府各種工程押標金戶，帳號：015038093074。】

- 所繳押標金得抵繳履約保證金。

- 履約保證金退還方式

- 完成所有核定標的及標租系統設置容量，並檢附台灣電力股份有限公司同意併聯文件後，無息退還履約保證金二分之ㄧ金額。

- 契約關係終止或消滅時，乙方如無違約，於承租房地回復原狀交還甲方後，無息返還履約保證金或其餘額。

- 租約期滿、契約終止、契約解除或因其他原因致租賃關係消滅後，乙方未依契約或甲方催告期限內回復原狀交還房地，甲方得沒收履約保證金或其餘額，如另受有損害，並得請求損害賠償。

- 保險

- 乙方應於履約期間辦理專業責任險，其保險費用由乙方負擔。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。

- 保險期間自契約生效日起至租期屆滿之日止，如有申請換約續租者，保險期間比照順延。

- 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，視為違約論。

- 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

- 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長契約期限。

- 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人或得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

- 保險單正本1份及繳費收據副本1份應於辦妥保險後即交甲方收執。

- 終止租賃契約

- 有下列情形之一者，甲方得逕行終止契約：

          - 乙方未依本契約第1、3、4條規定辦理，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善時者，甲方立即終止租約。

          - 經營年租金繳納期限屆至而仍未繳納租金，經甲方連續催告3次仍未履行者或逾期繳納經營年租金次數，於租期內累計達3次者。

          - 乙方因設備維護不良或損壞嚴重，而損及甲方之權益，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善時者，甲方立即終止租約。

          - 乙方違反本契約規定或重大違反法令致嚴重影響其經營能力或甲方聲譽者，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善者。

          - 乙方經法院裁定重整或宣告破產，進行破產法上之和解，或因違反法令經主管機關命令解散、停業或歇業者。

          - 使用行為違反法令、違背公共秩序或善良風俗者。

          - 使用行為違反契約者。

          - 使用租賃物違反法令者。

          - 政府實施國家政策、舉辦公共事業或公務需要者。

          - 其他違反本租賃契約規定事項者。

          - 其他合於民法或其他法令規定，得予終止契約者。

- 甲方依前項各款所列情形之一終止租賃契約，因可歸責於乙方者，乙方所繳之經營年租金、履約保證金或其餘額由甲方沒收，乙方均不得請求返還，乙方並同意放棄以履約保證金抵付經營年租金之抗辯權，其因而致甲方受損害者，甲方並得請求損害賠償；其因可歸責於甲方者，甲方應於乙方完成租賃房地之返還後，退還全額履約保證金或其餘額。

- 乙方於租期屆滿前終止本租賃契約者，應得甲方同意後，始生終止效力。甲方同意乙方終止契約後，其已繳交之經營年租金、履約保證金或其餘額由甲方沒收不予退還。

- 乙方於選定提報租賃標的前應先確認建築物合法性及評估使用年限仍達20年以上，標租期間租賃標的因房地管理機關特殊、合理理由無法提供租用時，甲方得終止部份標的，設施由乙方無償拆除恢復原狀。

- 法令變更：本租賃契約所稱法令變更，係指因本租賃契約簽訂時所無法預見之法令或政府政策之變更，致對乙方之太陽光電發電系統設置或營運之執行，或財務狀況發生不利影響者。

- 法令變更之通知及認定

- 於發生法令變更之情形時，任何一方均得以書面就下列事項，通知他方回覆：

1.本租賃契約之租賃範圍是否應配合變動。

2.本租賃契約內容是否應配合修改。

3.本租賃契約相關期日是否應配合展延。

4.因法令變更所致之損害。

- 任何一方收到他方依前項之通知後，雙方應即綜合當時情況於30日內確認。

- 損害之減輕：於發生法令變更之情形，雙方均應盡力採取各種必要之合理方法，以減輕其因此所致之損害或避免損害之擴大。

- 非可歸責之契約終止或解除：契約因法令變更，依契約無法繼續履行者，雙方得終止或解除全部契約。

- 法令變更之終止契約：

- 因發生法令變更之情形，依契約之規定處理後，乙方仍無法繼續太陽光電發電系統設置或營運時，雙方應即就是否繼續履行契約或相關處理方案進行協商，仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終止契約。

- 雙方依前項非可歸責於雙方之事由而終止契約，得依下列規定處理之：

1.該年度乙方應繳納之經營年租金按該年度租賃日數之售電金額計收，甲方應於乙方完成租賃房地之返還後，退還全額履約保證金或其餘額。

2.其他經雙方同意之補救措施。

- 法令變更之通知方式

- 甲、乙雙方間之通知，除另有約定者外，得以書面文件、信函、傳真或電子郵件方式為之，並送達他方所指定之人員或處所。

- 前項通知，於送達或通知所載生效日生效，並以二者中較後發生者為準。甲、乙雙方對通知內容如有異議，應於送達次日起15日內通知對方，逾期未通知，視為無異議。

- 租賃房地之返還

- 乙方於契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，應於上開期日起3個月內自行拆除太陽光電發電系統並返還承租房地；未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電系統所有權，並由甲方自行處理，拆除設備費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。

- 乙方未依前項規定返還租賃空間，其所繳之履約保證金由甲方沒收。

- 若乙方應回復原狀而未回復原狀其所遺留之器具、傢俱及雜物一概視為廢棄物論，無條件任憑甲方處理（包含丟棄），乙方不得異議。甲方因搬移處置或丟棄該器具、傢俱及雜物等回復原狀所生之處置費用，得自乙方履約保證金中扣除，不足部分再向乙方求償。

- 乙方不得主張土地法第104條之優先購買權及設定地上權，不得以本租賃契約作為設定抵押擔保或其他類似使用。

- 契約公證及訴訟

- 經核准承租者，訂約後，乙方應會同甲方向臺灣新竹地方法院辦理公證，並依公證法第13條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨，公證費用由乙方負擔；變更契約時亦同。

- 如乙方因違約，致甲方對乙方提起任何訴訟及強制執行程序，甲方於勝訴時有權向乙方請求因該等訴訟及強制執行程序所支出合理之律師費。

- 乙方於租賃契約有效期間應嚴守本租賃契約規定，違約者，應賠償甲方損失。若涉有訴訟者，以臺灣新竹市地方法院為第一審管轄法院。

- 契約生效及契約條款之變更、修改，權利之行使

本租賃契約自簽訂之日起生效，除本租賃契約另有規定外，本租賃契約條款之變更、修改，應經甲、乙雙方同意以書面簽訂契約變更協議書為之，始生效力。本租賃契約任一方，如於任何時刻未行使其依本租賃契約應享有之權利，不應視為放棄該權利或其他有關之權利，亦不應視為嗣後不得行使此等權利。

- 契約之解釋及管轄法院

- 本契約任何條款或約定如有無效原因或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，其他條款應不受影響而仍完全有效。該無效之部分，甲、乙雙方必要時得依契約原定目的變更之。本契約附件為本契約內容之一部分，與本契約條款具有相同之效力，二者如有不同約定者，以本契約為準。

- 本契約及其附件構成甲、乙雙方當事人之完整契約，並取代雙方先前以書面或口頭明示或暗示所為一切關於本契約之涵意。

- 契約如有未盡事宜，適用民法及相關法令之規定辦理。

- 因本租賃契約所生或與本租賃契約有關之訴訟，甲、乙雙方當事人同意以臺灣新竹地方法院為第一審管轄法院。

- 送達地址

本租賃契約所為任何意思表示之送達均悉以契約所載之地址為準，一方如有遷移或改變者，應以書面通知他方，否則如有拒收或無法送達之情形而致退回者，悉按第1次附郵寄送通知之日期，視為已合法送達。

- 房地管理機關權責及義務

- 房地管理機關應於租賃契約簽訂完畢後協助甲、乙雙方執行契約應盡事項並善盡監督之職責，發現被占用或有違契約相關規定之情事，房地管理機關應立即通報甲方處理。

- 甲方得定期或不定期派員至該太陽光電發電系統設置地點巡查，房地管理機關不得規避、妨礙或拒絕。

- 甲方因辦理教學觀摩或其他因公務所需而使用該太陽光電發電系統設置地點，房地管理機關不得拒絕。

- 其他

- 為利房地管理機關對執行本標租案工程施工人員進出設置案場之辨識，乙方應於進場施工前，製作足資證明承攬本標租案之識別證樣式送房地管理機關審核同意，發送相關工程施工人員並要求進出設置案場執行工作須一律佩帶，俾供辨識使用。另該識別證僅供工程施工人員執行工作佩帶使用，不得另作他用，且乙方應對佩帶該識別證之工程施工人員行為負責。

- 乙方於契約出租之房地屋頂設置太陽光電發電系統時，除特殊因素外，應就現場狀況進行最佳安裝設計，各設置案場有效空間利用率應達八成以上，且屋頂型式若為平屋頂者，應優先安裝棚架型太陽光發電系統，其裝置最低點距離屋頂樓地板面之高度不得低於2公尺，但經甲方同意者不受其限制。

- 本租賃契約之太陽光電發電系統（該系統為併聯型系統）設施及台電併聯相關線路（含系統升壓及系統衝擊分析費用）等費用均由乙方負擔並負完全責任，與甲方無涉。

- 太陽光電發電設施設備之設置，其載體材質須優先使用環保材質，使用壽命不得低於20年。

- 為確保品質及最佳鋪設面積之規劃，乙方應於施工前提報共通性材料、施工規範、施工計畫及標準圖說送甲方審核，於甲方核定後，始得設置。

- 使用之太陽光電模組應太陽光電發電設施設置結構，應檢附結構計算書，系統並經第三方公正單位查驗，符合相關安全規範。

- 乙方應提供各房地管理機關1台40吋以上LCD展示螢幕及電腦系統供教學使用(規格、尺寸及安裝位置，由各房地管理機關指定)。。

- 乙方可洽房地管理機關協助提供1組固定IP供監控系統使用，倘房地管理機關因故未能提供固定IP，應由乙方自行負責建置。

- 乙方需裝設用電管理系統並應負責建立監控展示網頁（使用者可透過通用之瀏覽器上網使用，如IE、Chrome、Firefox等），網頁內容須包含該房地管理機關中，依「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法」設置之太陽光電發電系統發電資訊（包含本年度及之前全部年度），並得顯示該房地管理機關總用電資訊（包含伏特、安培、用電瓦數、用電度數、頻率、功率因素等），提供查詢各項歷史紀錄、及時日報、月報、年報等資料，提供網址予房地管理機關及甲方推廣使用。

- 乙方應視甲方需要，辦理簽約及啟用活動等推廣活動至少各1場次，費用由乙方負擔。

- 乙方若有本契約規定以外之服務或設施提供予房地管理機關，經房地管理機關同意後應送甲方備查。

- 乙方應於每年的1月1日至31日與7月1日至 31日期間內，製作前1年7月至12月與該年1月至6月之半年度營運及檢修報告，以掛號郵寄(以郵戳為憑)至甲方備查。

- 契約份數

契約正本3份，由甲、乙雙方各執1份，1份供公證使用；副本6份，由甲方留存5份，餘由乙方存執，分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。

- 本契約書草案、投標須知及投標相關附件，均視為租賃契約書之一部分，得標人應負遵守及履行之義務。

- 本租賃契約未載明之事項，悉依政府採購法、民法等相關法令或規定辦理。

施工及維護期間注意及配合事項

- 吊裝時間及注意事項：應與房地管理機關討論進行吊裝作業時間，並做好安全防護圍籬措施，慎防墜落及誤觸高壓電線，並應指派工程施工人員1至2員進行現場監工及指揮。

- 交流路徑及外線路徑施工方式確認：應依照規劃設計圖說與房地管理機關進行施工前檢討光電設置區域及現場管線路徑位置確認，新設KWH台電電錶箱及台電外線開挖位置確認。

- 乙方於設置太陽光電發電系統設施時，若須於外管線施工挖掘道路，配合「新竹市政府道路改善計畫」公告之新鋪設道路禁挖期程，先行規劃各場址施作時程，以減少道路施工造成的不便，讓民眾用路更安心。

- 一般日及假日施工時間確認：一般日施工必須盡量避免鑽孔及吊裝或灌漿作業，可以進行模組組裝作業及電氣設備安裝，假日施工主要進行鑽孔及吊裝或灌漿作業需事先向房地管理機關提出申請。

- 臨時水電補貼金額：乙方同意因架設、維護、修復及清潔太陽光電發電系統所需房地管理機關之水電，補貼房地管理機關之臨時水電費用。另前述乙方所需之水電，乙方亦得考慮於設置案場地點增設獨立電表及水表，以供因應。

- 盥洗室及垃圾處理規定確認：於當日工程結束後，必須將施工區域環境及使用過之廁所清理乾淨並且將垃圾帶出。

- 於進場施工前需提送完整之施工計畫書，送房地管理機關同意備查。(需包含現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、範圍位置、太陽光電系統(含升壓設備)及管線位置及分布)

- 校園及辦公區域內禁止吸菸、打赤膊及須避免嚼檳榔，嚴禁亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁及飲用含酒精類飲料，如經發現，房地管理機關有權要求該工作人員不得再進入施工。

- 工程施工人員須聽從房地管理機關人員之指示，非經同意車輛不得入內，如有任何需求應事先洽房地管理機關聯絡窗口人員協助協調後依指示辦理，並嚴禁破壞或擅自移除該場所及校園之門禁設施。

- 工程人員於施工及維護期間只限定於施工及維護範圍內活動，避免於房地管理機關辦公或上課時間使用高噪音之機具或工具，以免影響機關公務辦公或學校師生上課品質。

- 工程施工人員於施工時應做好一切必要之防範，以避免有任何物品飛落物砸傷第三人，造成人員傷亡、財物毀損及周邊髒亂。

- 太陽光電模組支撐架 (含水泥基（墩）座)安裝施工注意事項：

- 太陽光電模組支撐架與基座安裝時，應避免損壞屋頂防水隔熱等建築或設施，如造成損壞，乙方應負完全修復責任並確保不得產生屋面漏水情形，修復費用由乙方負擔。水泥基（墩）座型式，請於規劃設計時，預留排水孔徑或排水邊溝或預埋排水管（實際以案場現況洩水坡度及方位考量），以使水路暢通，避免造成積水，致有發生漏水之虞。

- 屋頂樓地板之現有設施（如水塔等），為達前項設置之需求，必須遷移者，應經房地管理機關同意後遷移至適當地點，遷移設施費用由乙方負擔。

- 甲方或房地管理機關如有入場防疫消毒之規定，於進出設置案場地點時應配合辦理。

- 施工及維護作業不可違背相關法令之規定，諸如勞基法、工安法規、消防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則或太陽光電相關法令。

立契約書人

甲 方

出租機關：新竹市政府

法定代理人：市長 林智堅

地      址：新竹市中正路120號

電      話：(03)5216121

乙 方

承租廠商：

統一編號：

負責人（法定代理人）：

身分證字號：

地			址：

出			生：

電			話：

連帶保證人：

統一編號：

負責人（法定代理人）：

地			址：

電			話：

中    華    民    國        年       月        日